CRONOGRAMA

4ta CONVOCATORIA ABIERTA

-EXPOSICIÓN TEMPORAL INTERACTIVA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA-

| Fases | Actividad | Plazo | Fechas 4ta Convocatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Difusión | Publicación de convocatoria abierta | 19 días | Desde el 6 de marzo de 2026 |
|  | Reunión virtual para resolver dudas | 1 día | 16 de marzo de 2026 |
| Recepción | Recepción de propuestas | 4 días | Del 26 al 29 de marzo de 2026 |
| Admisibilidad | Revisión de cumplimiento de documentación base | 3 días | Del 30 de marzo al 1 de abril de 2026 |
|  | Subsanación de errores | 4 días | Del 2 al 5 de abril de 2026 |
| Evaluación y selección | Evaluación y selección de finalistas | 4 días | Del 6 al 9 de abril de 2026 |
|  | Comunicación de finalistas | 1 día | 10 de abril de 2026 |
|  | Presentación de propuestas y entrevista | 1 día | 13 de abril de 2026 |
|  | Selección de propuesta ganadora y comunicación a secretario/a | 2 días | 14 y 15 de abril de 2026 |
| Declaratoria de ganador | Expedición de resolución y aprobación de propuesta seleccionada | 5 días | Del 16 al 20 de abril de 2026 |
|  | Comunicación de resultados | 1 día | 20 de abril de 2026 |
| Codiseño e Implementación de la muestra | Proceso de codiseño de guion museológico | 60 días | Del 27 de abril al 26 de junio de 2026 |
|  | Diseño museográfico | 88 días | Del 01 de junio al 28 de agosto |
|  | Elaboración de términos de referencia, revisión de expediente y proceso de contratación hasta contratación | 60 días | Del 22 de junio al 21 de agosto de 2026 |
|  | Ejecución de contratación de producción y montaje | 59 días | Entre el 31 de agosto al 29 de octubre de 2026 |
|  | Implementación y montaje de la muestra | 45 días | Del 14 de septiembre al 29 de octubre de 2026 |
| Exhibición | Inauguración | 1 día | 30 de octubre de 2026 |
|  | Duración exhibición temporal | 8 meses | 30 de junio de 2027 |